## Sheet1
| 작업 이름 | 기간 | 초기 계획 시작 날짜 | 초기 계획 완료 날짜 | 실제 시작 날짜 | 실제 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름
| BOWAK 프로젝트 | 112 | 2021-03-02 | 2021-06-18 | 2021-03-02
| 계획단계 | 37 | 2021-03-02 | 2021-03-25 | 2021-03-02 | 2021-04-07
| 조직구성 | 37 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-02 | 2021-04-07
| 역할 분담 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | PM 김하은
| 작업 분배 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | PM 김하은
| 주제 작성 | 31 | 2021-03-08 | 2021-03-13 | 2021-03-08 | 2021-04-07
| 아이디어 회의 | 24 | 2021-03-08 | 2021-03-13 | 2021-03-08 | 2021-03-31 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 팀명 선정 | 8 | 2021-03-08 | 2021-03-13 | 2021-03-31 | 2021-04-07 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 로고 선정서 작성 | 8 | 2021-03-08 | 2021-03-13 | 2021-03-31 | 2021-04-07 |  | CM 임창민
| 자료분석 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-31
| Why 작성 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| What 작성 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| How 작성 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 초기기획안 리뷰 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-31
| 템플릿 팀 작업 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 템플릿 선정 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 프로젝트 관리 계획 | 24 | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-03-15 | 2021-04-07
| 작업 분류 체계도 작성 | 23 | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-03-15 | 2021-04-06
| 개발계획서 작성 | 23 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-15 | 2021-04-06 |  | PM 김하은
| 형상관리계획서 작성 | 24 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-15 | 2021-04-07 |  | CM 임창민
| 품질관리계획서 작성 | 8 | 2021-03-17 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-04-07 |  | PM 김하은,ENG 여인욱,ENG 조유상
| 위험관리계획서 작성 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | PM 김하은,ENG 여인욱,ENG 조유상
| 분석단계 |  | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-03-31
| 요구사항 추출 | 10 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-04-09
| 사용자 파악 | 10 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-04-09 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 시나리오 정의 | 10 | 2021-03-27 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-04-09 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상
| 요구사항 명세 | 7 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-06
| 요구사항 우선순위 판단 | 7 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  | QA 홍석진,QA 신수민
| Usecase Diagram 작성 | 7 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-06 |  | PM 김하은,QA 홍석진,QA 신수민
| 요구사항분석서 작성 | 미정 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | QA 홍석진,QA 신수민
| 설계단계 | 미정 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 2021-03-15
2021-04-12 | 기본설계서 작성 | 24 | 2021-04-01 | 2021-04-10 | 2021-03-15 | 2021-04-07 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상
| 상세설계서 작성 | 미정 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2021-04-07 |  |  | CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상
| 구현단계 |  | 2021-04-26 | 2021-06- | 2021-04-26 | 2021-06-
| 시스템 구현 | 미정
| 휠체어 데이터 수집 |  | 2021-04-26 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2021-05-18 |  | PM 김하은, QA 신수민
| 휠체어 인식 구현 | 미정 | 2021-05-01 | 2021-05- | 2021-05- | 2021-06- |  | CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진
| 눈높이 인식 구현 | 미정 | 2021-05-0 |  |  |  |  | CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상
| UI비율 조정 구현 | 미정 | 2021-05-0 |  |  |  |  | CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진
통합 구현
| 전체 시스템 통합 구현 | [6 empty] | CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상
| 시험단계 | 미정 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 2021-03-15
| 테스트 | 미정
| 단위 테스트 시험 | 미정 | 2021-05-01 | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-06-ㅇㅇ |  | QA 신수민
| 통합 테스트 시험 | 미정 | 2021-05- | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-06-ㅇㅇ |  | QA 홍석진,QA 신수민
| 사용자 설명서 | 미정
사용자 매뉴얼 작성
| 완료단계 | 미정 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 2021-03-15
| 개발 완료 문서 작성 | 미정 | 2021-05-01 | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-06-ㅇㅇ
| 개발완료 보고서 작성 | 미정 | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-05-ㅇㅇ | 2021-06-ㅇㅇ |  | PM 김하은
| 최종 발표 자료 제작 | 미정 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-02 | 2021-06-07 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 통합 책자 제작 | 1일 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  | PM 김하은
| 제품 폼보드 제작 | 1일 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 개발 완료 최종 발표 | 미정
| 개발 완료 최종 발표 제출 | 1일 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
| 캡스톤 디자인 폼보드 발표 | 1일 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | PM 김하은,
PM 김하은
CM 임창민
ENG 여인욱
ENG 조유상
QA 홍석진
QA 신수민
PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상,QA 홍석진,QA 신수민
CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상
QA 홍석진,QA 신수민
PM 김하은,QA 홍석진,QA 신수민
PM 김하은,CM 임창민,ENG 여인욱,ENG 조유상
PM 김하은,ENG 여인욱,ENG 조유상
Formulas:
기간 = IF(DAYS([실제 완료 날짜],[실제 시작 날짜])+1>0,DAYS([실제 완료 날짜],[실제 시작 날짜])+1,"미정")